ПРОЕКТ

04.04.12г.

ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИ К ЛЕТНЕМУ РЕМОНТУ 2012г.

| № пп | Работа | Прио-ритет | Трудо-емкость в днях | Проект | Сметная стоимость, т.руб. |  |  | Под-рядчик | Дого-вор | Комплектация | Источник финансир | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФОТ | Мат-лы | ∑ |  |  |  |  |  |
|  | 1. Работы, финансируемые из бюджета |  |  |  |  |  | 2200,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена окон | А |  | + |  |  | 1000,0 |  |  |  | . | Отв. Молородов А.Ю. |
| 2 | Ремонт системы теплоснабжения |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  | Отв. Молородов А.Ю. |
|  | 2. Работы, финансируемые Фондом |  |  |  | 2290 | 2580 | 6220 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт санузлов 3-го этажа (2 шт.) | А | 28/4 | + | 175 | 240 | 415 |  |  |  | Взнос ЛР |  |
| 2 | Ремонт санузла 2-го этажа лев.крыло (1 шт.) | А | 28/3 | + | 165 | 240 | 405 |  |  |  | ЕБВ |  |
| 3 | Ремонт санузла 2-го этажа прав.крыло (1 шт.) | А | 28/3 | + | 165 | 240 | 405 |  |  |  | ЕБВ |  |
| 4 | Ремонт вентиляции актового зала | А |  | - | 20 | 30 | 50 |  |  |  | Взнос ЛР |  |
| 5 | Ремонт вентиляции правого крыла | А |  |  | 200,0 | 420,0 | 620 |  |  |  | Взнос ЛР |  |
| 6* | Ремонт вентиляции левого крыла | В |  |  | 200,0 | 420,0 | 620 |  |  |  | Взнос ЛР |  |
| 7 | Подготовительные работы по лыжной базе | В | 14/5 | + | 75,0 | - | 75,0 |  |  |  | ЕБВ |  |
| 8 | Ремонт кабинета физики | А | 14/3 |  | 90 | 115 | 205 |  |  |  | Взнос ЛР |  |
| 9 | Ремонт радиоузла (3 эт.) | А | 7/2 |  | 25 | 40 | 65 |  |  |  | ДВП |  |
| 10 | Дооборудование санузлов 4-го этажа | А | 7 |  | 15 | 35 | 50 |  |  |  | Взнос 1кл |  |
| 11 | Ремонт актового зала | А |  | + |  |  | 1350 |  |  |  | ДВП | без оборудования |
| 12 | Ремонт коридора 3-го этажа | А | 35/6 | + | 510 | 380 | 890 |  |  |  | Взнос 1кл |  |
| 13* | Ремонт коридора 2-го этажа | В | 35/6 |  | 650 | 420,0 | 1070 |  |  |  | Взнос 1кл |  |

* - вторая очередь работ

Сметная стоимость работ определена по средне-городским расценкам для бригад на 01.04.12г.

Стоимость материалов определена по средне-оптовым ценам г.Новосибирска на 01.04.12г.